## Planilha1
Sprint 2 - Product Backlog - Energia Futura | [6 empty] | Total
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | SP1 | 5
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Adicionar as atividades no Trello, marcando datas de entrega e integrantes de cada uma. | Importante | P | 5 | 1 | SP1 | SP2 | 13.5
Projetos atualizado no GitHub | Projeto organizado e atualizado no GitHub. | Importante | PP | 3 | 2 | SP2 | SP3 | 34.5
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Estruturação e Estilização do Site Institucional Estático | Essencial | GG | 21 | 3 | SP3 | SP4 | 42
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem do relacioamento entre as tabelas do banco de dados do projeto. | Essencial | M | 8 | 4 | SP3 | SP5 | 21
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Traz a proposta de desenhar e tornar visual a relação entre os canais usados na empresa, estabelecendo a ordem de prioridade e o grau de importância de cada um deles. | Essencial | M | 8 | 5 | SP3 | Média | 23.2
Documentação do Projeto Atualizada | Documentação atualizada com diagrama de solução. | Importante | M | 8 | 6 | SP3
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Painel ou interface gráfica do usuário que fornece visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho relevantes para um objetivo ou processo de negócios específico. | Essencial | G | 13 | 7 | SP4
Site Estático Cadastro e Login - Local | Telas do site institucional onde o usuário pode se cadastrar ou fazer login. | Essencial | G | 13 | 8 | SP4
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Desenvolvimento de um Script MySQL que reproduza a modelagem lógica do projeto. | Essencial | M | 8 | 9 | SP4
Planilha de Riscos do Projeto | Possiveis riscos do projeto em uma planilha única | Essencial | M | 8 | 10 | SP4
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Graficos do projeto relacionado aos resultados do sensor ultilizado | Essencial | G | 13 | 11 | SP5
Especificação do Analytics / Métricas | Medição e registro de dados a partir dos dados obtidos pelo arduino | Essencial | M | 8 | 12 | SP5