## Planilha1
Grupo 7 - Energia Futura
Integrantes:
Carlos Henrique Santos de Goes
Gabriel Guedes dos Santos
Katherinne Assis dos Santos Silva
Luan Ribeiro Cartacho Magno
Luíz Fernando Lemes Suliman
Peterson maranho santos
Yan Carlos Camargo Bezerra
Product Backlog - Humidus Solution
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | Total
Projeto criado e configurado no GitHub | Fazer o upload do projeto atualizado no Github, incluindo o commit de todos os participantes. | Essencial | M | 3 | 8 | SP1 | SP1
Contexto de Negócio | desenvolver a ideia central de algum empreendimento, uma ideia mestra ou ainda um plano para um negócio que visa solucionar problemas em um mercado. | Essencial | M | 5 | 8 | SP1 | SP2
Justificativa do Projeto | Definir um argumento muito convincente para vender o projeto para o cliente. | Essencial | M | 5 | 8 | SP1 | SP3
Diagrama de Visão de Negócio | Passo a Passo de como implementar a tecnologia. | Essencial | G | 5 | 8 | SP1 | SP4
Tela de simulador financeiro (individual) | Desenvolver um código em JavaScript com uma lógica que esteja de acordo com o projeto a ser vendido. | Importante | M | 8 | 8 | SP1 | SP5
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Trello atualizado com todas as informações relevantes, como tarefas, prazos, responsáveis e status de conclusão, e incluir uma ata de todas as reuniões realizadas com o grupo. | Essencial | M | 3 | 8 | SP1 | Média
Requisitos populados na ferramenta | Organização e classificação na ferramenta de gestão | Essencial | M | 3 | 8 | SP1
Documentação do Projeto | Junção do contexto, justificativa e diagrama de negócio. | Importante | M | 8 | 8 | SP1
Tabelas criadas no MySQL - Protótipo - Individual | Foram criadas as tabelas: cadastro, pré-cadastro, sensor, histórico de sensor e funcionários. | Importante | G | 8 | 8 | SP1
Execução de Script de Inserção de Registros | Inserir dados como funcionários, novos sensores e suas funções. | Importante | G | 5 | 8 | SP1
Execução de Script de Consulta de Dados | Executar os comandos solicitados pelo usuário ou cliente, como consultar o histórico e os sensores. | Importante | G | 5 | 8 | SP1
Ligar Arduino | Realizar a montagem do sensor escolhido pelo grupo, seguindo o manual enviado pelo Professor Eduardo como referência. | Essencial | M | 5 | 8 | SP1
Rodar Código Arduíno | Programar arduino de acordo com o sensor escolhido e receber monitoramento em tempo real. | Essencial | G | 5 | 8 | SP1
Sprint 2 - Product Backlog - Energia Futura
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | Total
Projetos atualizado no GitHub | Projeto organizado e atualizado no GitHub. | Importante | PP | 3 | 2 | SP2 | SP1 | 5
Planilha de Riscos do Projeto | Possiveis riscos do projeto em uma planilha única | Essencial | M | 8 | 10 | SP4 | SP2 | 13.5
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Estruturação e Estilização do Site Institucional Estático | Essencial | GG | 21 | 3 | SP2/SP3 | SP3 | 34.5
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Painel ou interface gráfica do usuário que fornece visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho relevantes para um objetivo ou processo de negócios específico. | Essencial | G | 13 | 7 | SP4 | SP4 | 42
Site Estático Cadastro e Login - Local | Telas do site institucional onde o usuário pode se cadastrar ou fazer login. | Essencial | G | 13 | 8 | SP4 | SP5 | 21
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Traz a proposta de desenhar e tornar visual a relação entre os canais usados na empresa, estabelecendo a ordem de prioridade e o grau de importância de cada um deles. | Essencial | M | 8 | 5 | SP3 | Média | 23.2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Adicionar as atividades no Trello, marcando datas de entrega e integrantes de cada uma. | Importante | P | 5 | 1 | SP1
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem do relacioamento entre as tabelas do banco de dados do projeto. | Essencial | M | 8 | 4 | SP3
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Desenvolvimento de um Script MySQL que reproduza a modelagem lógica do projeto. | Essencial | M | 8 | 9 | SP4
Documentação do Projeto Atualizada | Documentação atualizada com diagrama de solução. | Importante | M | 8 | 6 | SP3
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Graficos do projeto relacionado aos resultados do sensor ultilizado | Essencial | G | 13 | 11 | SP5
Especificação do Analytics / Métricas | Medição e registro de dados a partir dos dados obtidos pelo arduino | Essencial | M | 8 | 12 | SP5